## Slide 1: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10»
Муниципальная инновационная площадка
Подготовка педагогов к организации деятельности по начальному техническому моделированию детей старшего дошкольного возраста
(распоряжение КО от 30.06.2017 г. № 545)

## Slide 2: Цель проекта
Организация работы по подготовке педагогов к обучению детей старшего дошкольного возраста основам начального технического моделирования

## Slide 3: Задачи проекта
Создать творческую группу педагогов для обучения детей навыкам пространственного технического моделирования.
Разработка критериев оценки умений педагогов для анализа профессиональных дефицитов в ДОУ
Спланировать и реализовать комплекс мероприятий по обучению педагогов в области начального технического моделирования детей старшего дошкольного возраста
Организовать проектно-исследовательскую деятельность детей с последующей презентацией своих результатов
Систематизировать деятельность педагогов по организации обучения старших дошкольников начальному техническому моделированию.
Обеспечить информационное сопровождение проекта.

## Slide 4: Продукт инновационной деятельности
Система работы по подготовке педагогов к обучению старших дошкольников начальному техническому моделированию

## Slide 5: Показатели эффективности проекта
увеличение количества участников инновационной работы
создание учебно-методического комплекса
увеличение количества мероприятий с детьми по данному направлению деятельности
создание учебно-методических разработок
создание и развитие информационно-методического раздела на сайте ДОУ
количество открытых мероприятий по представлению инновационного опыта

## Slide 6: Перспективный план реализации проекта
Мероприятие | Содержание | Методы и формы работы | Участники | Ожидаемые результаты | Продукт инновационной деятельности
1 этап. Подготовительно-проектный (сентябрь - октябрь 2017 г.) |  |  |  |  | 
Мониторинг знаний педагогов в части владения навыками организации работы по техническому моделированию | Разработка критериев. Оценка умений. | Анкетирование. Наблюдение. Анализ информации. | Исполнители проекта | Подготовка сводной таблицы для получения информации | нет
Разработка плана практических занятий с педагогами | Ознакомление педагогов с технологией реализации проекта. | Изучение нормативной базы. Изучение методической литературы. Знакомство с передовым педагогическим опытом | Исполнители проекта | Подготовка вопросов для изучения на семинаре. | План проведения практического семинара

## Slide 7: Реализация 1 этапа проекта
Анкетирование
Умение | Владею | Недостаточно владею | Не владею, нужно обучаться
1.Использование в работе с детьми различные виды конструкторов |  |  | 
2.Использование опорных схем, пооперационных карт для создания детьми разнообразных построек из конструктора |  |  | 
3.Использование конструирования как средства и условие для развития творчества |  |  | 
4.Организация детского экспериментирования |  |  | 
5.Методика обучения детей презентовать свои постройки |  |  | 

## Slide 8: Реализация 1 этапа проекта
Chart: Анализ мониторинга
| Использование в работе с детьми различные виды конструкторов | программирование лего моделей | Использование схем | Развитие творчества | детское экспериментирование | методика обучения презентации построек
Анализ мониторинга | 52 | 0 | 38 | 52 | 76 | 76

## Slide 9: Реализация 1 этапа проекта
Направления работы семинара
Обучение педагогов умению использовать в работе с детьми различные виды конструкторов
Обучение педагогов умению составлять пооперационные карты и схемы для конструирования построек
Владение конструированием как деятельностью, способствующей развитию у дошкольников исследовательской и творческой активности, умению наблюдать и экспериментировать.
Учим детей презентовать свои постройки
Владение приемом программирования лего моделей с помощью компьютера

## Slide 10: Перспективный план реализации проекта
Мероприятие | Содержание | Методы и формы работы | Участники | Ожидаемые результаты | Продукт инновационной деятельности
2 этап. Практический (ноябрь 2017 – март 2018 г.) |  |  |  |  | 
Работа практического семинара | Подготовка и проведение занятий по обучению педагогов организации работы с детьми по начальному техническому моделировании. | Лекции Практические занятия Просмотр видео материалов | Исполнители проекта | Уровень овладения педагогами навыков организации работы с детьми по начальному техническому моделированию. | Проект программы обучения педагогов
Открытые мероприятия | Педагоги организуют занятия в своих группах, мотивируя детей на проявление активности на основе включения их в процесс исследования и моделирования. | Совместная и самостоятельная деятельность детей и педагогов. Подготовка мастер-классов для коллег, не участвующих в семинаре | Педагоги, воспитанники детского сада. | Овладение навыками интерактивного обучения детей дошкольного возраста. | Методические рекомендации по проведению занятий с детьми. Видео презентации.

## Slide 11: Перспективный план реализации проекта
Мероприятие | Содержание | Методы и формы работы | Участники | Ожидаемые результаты | Продукт инновационной деятельности
3 этап. Обобщающий (апрель 2018 - август 2018 г.) |  |  |  |  | 
Мониторинг результативности | Подготовка сводной информации | Мастер - классы | Исполнители проекта | Информация об уровне овладения педагогами навыков начального технического моделирования | Нет
Распространение опыта инновационной деятельности | Участие педагогов в мероприятиях района | Круглый стол Конкурсы | Исполнители проекта | Самооценка инновационной деятельности | Система работы по подготовке педагогов к обучению старших дошкольников начальному техническому моделированию.